2013年全国大学生电子设计竞赛

北京赛区竞赛进度安排

一、第一阶段（5月至6月）

（一） 5月至6月初，北京赛区组委会根据《2013年全国大学生电子设计竞赛命题原则及要求》发动各高等学校、科研单位及有关企事业单文征集本届竞赛题目，并经各高校及相关单位筛选后，于5月25日前通过电子邮件报送北京赛区竞赛组委会秘书处。

（二） 5月8日，召开2013年全国大学生电子设计竞赛北京赛区竞赛启动工作会议，并发布《关于参加2013年全国大学生电子设计竞赛的通知》。

（三）5月下旬，专家组对申报题目初选之后，于5月30日前通过电子邮件报送全国竞赛组委会秘书处。

（四）6月上旬将北京赛区竞赛组委会和专家组名单报送全国电子设计竞赛组委会秘书处备案，竞赛组委会及专家组名单需要注明成员单位、职称、邮编、电话（办公室与住宅）、手机、电子信箱等。

（五）6月份各高校组织学生报名，并于6月20日前将各高校报名情况（填写《2013年全国大学生电子设计竞赛北京赛区报名汇总表》，网站下载），报北京赛区竞赛组委会秘书处备案。

二、第二阶段（7月至9月）

（一）8月下旬，召开全国大学生电子设计竞赛北京赛区组织工作会议，根据全国电子设计竞赛组委会有关会议精神，部署竞赛事宜，包括宣传竞赛规则及竞赛期间有关注意事项。

（二）8月28日，根据全国电子设计竞赛组委会网上公布和启封竞赛元器件及设备清单，做好相应准备工作。

（三） 9月4日（星期三）8:00至9月7日（星期六）20:00时（共4天），举行2013年全国大学生电子设计竞赛，开赛前半小时网上发题，竞赛题目下载：北京赛区组委会指定网站：http://gic.bjedu.gov.cn/。竞赛结束当天20:00后，北京赛区专家组组长通过电子邮件形式接收全国大学生电子设计竞赛组委会发布的测试表。

（四） 9月8日至15日，北京赛区竞赛组委会组织北京赛区竞赛评审和评奖工作，评定奖项并公示。

（五）填写《2013年全国大学生电子设计竞赛北京赛区实际参赛队汇总表》，并于9月16日前报全国竞赛组委会秘书处备案。

（六）9月16日前按全国竞赛组委会的要求，北京赛区组委会将参加全国评审的优秀参赛队的材料以特快专递方式寄出或派专人报送全国竞赛组委会秘书处，并妥善保存本次竞赛全部制作实物及剩余的文字材料，以备全国竞赛组委会和专家组抽调检查。

（七） 9月16日各赛区进行综合测评，题目网上下载，开赛前发题。

（八） 9月17日前各赛区将综合测评材料以特快专递方式寄出或派专人报送全国竞赛组委会秘书处。

（九）9月20日至28日，浏览全国组委会网站，关注复评时间及名单。

（十）9月29日，全国大学生电子设计竞赛组委会公示2013年全国大学生电子设计竞赛评审结果（初评）。

三、第三阶段（10月至12月）

（一）10月15日全国大学生电子设计竞赛组委会公布2013年全国大学生电子设计竞赛评审结果。

（二） 10月31日前将工作总结报全国竞赛组委会秘书处，赛区优秀组织奖将按规定程序（即申请、答辩）进行。

（三） 11月中旬至12月底的适当时间，参加2013年全国大学生电子设计竞赛组织工作会议，根据工作会议安排，组织申报北京赛区优秀组织奖；参加2013年全国大学生电子设计竞赛颁奖大会。